РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область



**Администрация Шуйского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.12.2022 № 836-п

г. Шуя

**Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 04.10.2016 г. № 493-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шуйского муниципального района», постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 21.10.2016 г. № 527-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шуйского муниципального района» Администрация Шуйского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу **«**Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе**»** (прилагается).

2. Постановление Администрации Шуйского муниципального района от 16.12.2021 № 840-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» признать утратившим силу с 01.01.2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономического развития Климова Д.А.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2023 года.

**Глава Шуйского муниципального района С.А. Бабанов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение  к постановлению Администрации  Шуйского муниципального района  от 16.12.2022 № 836-п | |
| Муниципальная программа  «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» | |  | |

**1. Паспорт муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда**

**в Шуйском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе | | | |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе | | | |
| Администратор программы | Отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района | | | |
| Исполнители программы | Администрация Шуйского муниципального района (отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района (ОЭР), Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района (УД и МС));  Управление образования администрации Шуйского муниципального района (УО) и подведомственные управлению муниципальные образовательные учреждения Шуйского муниципального района (МОУ);  Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района (ФУ);  **Муниципальное учреждение «Координационно-методический центр культуры и народного творчества Шуйского муниципального района» (МУ «КМЦКНТ»)**;  Муниципальное автономное учреждение культуры  «Межпоселенческое библиотечное объединение  Шуйского муниципального района» **(МАУК «МБО»)**;  Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения» (МКУ «УАХО»);  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба Шуйского муниципального района» (МКУ «ЕДДС») | | | |
| Цель (цели) программы | Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, муниципальных учреждений Шуйского муниципального района | | | |
| Задача (задачи) программы | Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда;  Обучение работников по вопросам охраны труда;  Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;  Обеспечение безопасных условий рабочего места. | | | |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (руб.) | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 84 000,00 | 72 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 84 000,00 | 72 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |

**2. Характеристика муниципальной программы**

**2.1. Общая характеристика, основные проблемы и инерционный прогноз развития сферы реализации Программы**

Развитие демографических процессов, изменение ситуации на рынке труда усиливают актуальность сохранения трудового потенциала. Это нашло отражение в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351.

Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем, является одним из основных институтов социально-трудовой сферы и составной частью социальной политики государства, которая формируется под влиянием сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов, работающих на улучшение условий труда и сохранение здоровья каждого человека.

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально-экономических проблем.

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

В условиях рыночной экономики возможность достижения позитивных сдвигов в улучшении условий и охраны труда тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, развитию системы обучения и непрерывного образования сотрудников по охране труда, активизации проведения специальной оценки условий труда, укреплению социального партнерства в сфере условий и охраны труда, внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда.

Основной целью управления охраной и безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда. Решение данных вопросов осуществляется через системную работу с руководителями учреждений и повышение их персональной ответственности перед своими работниками.

**О текущей ситуации:**

Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда проводятся в отраслевых (функциональных) органах и иных структурных подразделениях Администрации Шуйского муниципального района и муниципальных учреждениях Шуйского муниципального района.

В системе образования Шуйского муниципального района осуществлён комплекс мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории района. Приняты нормативные правовые акты в области охраны труда. Вопросы охраны труда, в рамках плана мероприятий, рассматриваются на заседаниях руководителей образовательных учреждений, трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Управлением образования администрации Шуйского муниципального района проводился мониторинг по соблюдению требований охраны труда, проведению специальной оценки условий труда, о несчастных случаях с работниками и обучающимися. Ряд образовательных учреждений ввели в штатное расписание учреждения должность специалиста по охране труда.

В Шуйском муниципальном районе согласно постановлению Администрации Шуйского муниципального района **от 15.12.2014 № 838-п** «**О создании муниципальной межведомственной комиссии по охране труда Шуйского муниципального района»** с 2014 года осуществляет свою деятельность Муниципальная межведомственная комиссия по охране труда Шуйского муниципального района**.**

В целях информационного обеспечения на официальном сайте Администрации Шуйского муниципального района в сети Интернет создан специальный раздел «Охрана труда», где размещены нормативные документы в области охраны труда и другие материалы.

В период с 2019 по 2021 гг. в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 278 рабочих мест прошли специальную оценку условий труда.

В соответствии с постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, муниципальных учреждений Шуйского муниципального района должны проходить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. С 2019 по 2021 гг. 208 работников прошли обучение по вопросам охраны труда.

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда организуются и проводятся круглые столы, семинары и совещания с руководителями образовательных учреждений, встречи с работниками Ивановского областного комитета профсоюза образования.

Несмотря на работу органов местного самоуправления по созданию условий в сфере охраны труда, сохраняется ряд проблем, ограничивающих улучшение условий и охраны труда: организационно-технические причины, которые требуют финансовых и материальных затрат; причины, отражающие недостаточную организацию трудового процесса, отсутствие четкой системы управления охраной труда; недостаточный уровень знаний требований техники безопасности, низкую дисциплину труда.

**2.2. Прогноз развития сферы условий и охраны труда с учетом**

**реализации муниципальной программы, возможные**

**варианты решения проблем**

Концепция решения проблем в сфере условий и охраны труда основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2023 по 2025 гг. муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе», которая на начало 2023 года включает в себя одну подпрограмму.

Программный сценарий развития сферы условий и охраны труда отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на трехлетний период, по совершенствованию системы охраны труда и обеспечению сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

При программно-целевом сценарии развития сферы условий и охраны труда к 2024 году в Шуйском муниципальном районе будут достигнуты следующие результаты: прохождение на рабочих местах специальной оценки условий труда, рост профессиональных знаний работников в вопросах охраны труда, увеличение количества оформленных и обновленных информационных стендов по вопросам охраны труда, проведение оценки профессиональных рисков.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального  законодательства в сфере реализации  муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов |
| Недостаточный объем информации об условиях и охране труда, предоставляемой отраслевыми (функциональными) органами и иными структурными подразделениями администрации Шуйского муниципального района | Проведение дополнительных статистических наблюдений и социологических исследований; привлечение общественных объединений для проведения мониторинга условий и охраны труда |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района | Определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств федерального бюджета, областного и внебюджетных источников на улучшение условий и охраны труда |
| Потеря актуальности мероприятий муниципальной программы | Осуществление регулярных консультаций с работниками по вопросам эффективности реализуемых программных мероприятий;  реализация в случае необходимости новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет перераспределения средств внутри муниципальной программы;  изучение опыта муниципальной поддержки охраны труда в муниципальных образованиях Ивановской области с высоким уровнем состояния охраны труда |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**2.3. Цели и задачи муниципальной программы**

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, муниципальных учреждений Шуйского муниципального района.

Задачи муниципальной подпрограммы:

* Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда;
* Обучение работников по вопросам охраны труда;
* Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
* Обеспечение безопасных условий рабочего места.

Основными направлениями улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе являются:

* Специальная оценка условий труда рабочих мест;
* Повышение уровня профессиональных знаний работников по охране труда;
* Повышение качества условий труда через информационное обеспечение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
* Оценка профессиональных рисков.

**2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:

Организация и проведение специальной оценки условий труда. Включает в себя подготовку и проведение специальной оценки условий труда рабочих мест для увеличения количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда.

Организация обучения по охране труда работников. Включает в себя организацию обучения и проверки знаний работников в области охраны труда для повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков по охране труда у работников.

Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда. Включает в себя приобретение или обновление оформленных стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда, а так же размещение соответствующей информации на официальном сайте Администрации Шуйского муниципального района для пропаганды охраны труда, проведение заседаний Муниципальной межведомственной комиссии по охране труда Шуйского муниципального района.

Оценка профессиональных рисков. Включает в себя организацию и проведение оценки профессиональных рисков с целью обеспечения работодателем безопасных условий труда на рабочем месте.

Ежегодный объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета Шуйского муниципального района «О бюджете Шуйского муниципального района (очередной финансовый год и плановый период)».

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 84 000 руб., в том числе по годам:

2023 год – 72 500 руб.;

2024 год – 1 500 руб.;

2025 год – 10 000 руб.

Объем средств бюджета Шуйского муниципального района, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 84 000 руб., в том числе по годам:

2023 год – 72 500 руб.;

2024 год – 1 500 руб.;

2025 год – 10 000 руб.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

«Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на ре­шение данной задачи (руб.) | | Количественные и/или  Качественные целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение  задач | Еди­ница изме­рения | Базовое  значение  показателя (на начало реализа­ции Про­граммы)  (Прогноз на 2022 год) | Планируемое значение показателя по годам | | |
| Средства бюджета Шуйского муниципального района | Другие источники | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда | 31 500,00 | - | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда | место | 0+53 | 19+101 | 0+58 | 0+92 |
| 2 | Обучение работников по вопросам охраны труда | 52 500,00 | - | Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда | чел. | 6+10 | 21+39 | 4+28 | 5+28 |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 0,00 | - | Количество оформленных стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда | шт. | 0+4 | 0+5 | 0+2 | 0+1 |
| 4 | Обеспечение безопасных условий рабочего места | 0,00 | - | Количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков | место | 11 | 0 | 0 | 0 |

**4. Методика расчета значений показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

1. Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда.

Единица измерения: место.

При расчете используются отчетные данные Управления делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управления образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансового управления администрации Шуйского муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Шуйского муниципального района», представленные в отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района в установленные сроки.

Формы статистической отчетности представляют Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управление образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Шуйского муниципального района».

Периодичность представления: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным).

2. Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда.

При расчете используются отчетные данные Управления делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управления образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансового управления администрации Шуйского муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Шуйского муниципального района», представленные в отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района в установленные сроки.

Единица измерения: человек.

Формы статистической отчетности представляют Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управление образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Шуйского муниципального района».

Периодичность представления: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным).

3. Количество оформленных стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда.

Единица измерения: штук.

При расчете используются отчетные данные Управления делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управления образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансового управления администрации Шуйского муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Шуйского муниципального района», представленные в отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района в установленные сроки.

Формы статистической отчетности представляют Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управление образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Шуйского муниципального района».

Периодичность представления: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным).

4. Количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков.

Единица измерения: место.

При расчете используются отчетные данные Управления делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управления образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансового управления администрации Шуйского муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципального казенного учреждения «ЕДДС Шуйского муниципального района», представленные в отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района в установленные сроки.

Формы статистической отчетности представляют Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района, МУ «КМЦКНТ», МАУК «МБО», Управление образования администрации Шуйского муниципального района с учетом подведомственных образовательных учреждений Шуйского муниципального района, Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения», Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Шуйского муниципального района».

Периодичность представления: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным).

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» (далее - Программа) осуществляется в соответствии с постановлением от 04.10.2016 № 493-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шуйского муниципального района» (далее - Порядок).

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Подпрограммы. Определены ответственные исполнители и соответствующие объемы финансирования.

Формы и методы управления реализацией Программы основаны на сложившейся структуре управления, на ежегодном планировании и отчётности финансовой деятельности.

Отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района является разработчиком Программы и организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной Программы (Исполнители):

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета Шуйского муниципального района, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют в отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» |

**1. Паспорт подпрограммы**

«Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе | | | | | |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Шуйского муниципального района (отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района (ОЭР), Управление делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района (УД и МС));  Управление образования администрации Шуйского муниципального района (УО) и подведомственные управлению муниципальные образовательные учреждения Шуйского муниципального района (МОУ);  Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района (ФУ);  **Муниципальное учреждение «Координационно-методический центр культуры и народного творчества Шуйского муниципального района» (МУ «КМЦКНТ»)**;  Муниципальное автономное учреждение культуры  «Межпоселенческое библиотечное объединение  Шуйского муниципального района» **(МАУК «МБО»)**;  Муниципальное казенное учреждение «Управление административно-хозяйственного обеспечения» (МКУ «УАХО»);  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно диспетчерская служба Шуйского района» (МКУ «ЕДДС») | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда | | | | | |
| Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда (место) | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 19+101 | | 0+58 | | 0+92 | |
| Задача 2 подпрограммы | Обучение работников по вопросам охраны труда | | | | | |
|  | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда (чел.) | 21+39 | | 4+28 | | 5+28 | |
| Задача 3 подпрограммы | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | | | | | |
| Количество оформленных стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда (шт.) | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 0+5 | | 0+2 | | 0+1 | |
| Задача 4 подпрограммы | Обеспечение безопасных условий рабочего места | | | | | |
| Количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков (место) | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 0 | | 0 | | 0 | |
| Источник финансирования | Расходы (руб.) | | | | | |
| Итого | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| Всего:  в том числе: | 84 000,00 | 72 500,00 | | 1 500,00 | | 10 000,00 |
| Средства федерального бюджета | - | - | | - | | - |
| Средства регионального бюджета | - | - | | - | | - |
| Средства местного бюджета | 84 000,00 | 72 500,00 | | 1 500,00 | | 10 000,00 |

**2. Описание задач подпрограммы**

Целью муниципальной подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района муниципальных учреждений Шуйского муниципального района.

Задачи муниципальной подпрограммы:

* Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда;
* Обучение работников по вопросам охраны труда;
* Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
* Обеспечение безопасных условий рабочего места.

Достижение цели и реализация задач подпрограммы осуществляется путем выполнения перечня мероприятий муниципальной подпрограммы, предусмотренных в части 5 приложения к муниципальной программе.

**3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы**

В сфере охраны труда остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.

Не решенными в полной мере в сфере охраны труда являются следующие проблемы:

- регулярное прохождение специальной оценки условий труда рабочих мест;

- недостаточный уровень знаний требований техники безопасности и т.п.;

- низкий уровень наглядно-информационной пропаганды соблюдения дисциплины труда.

В рамках муниципальной подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:

Организация и проведение специальной оценки условий труда. Включает в себя подготовку и проведение специальной оценки условий труда рабочих мест.

Организация обучения по охране труда работников. Включает в себя организацию обучения и проверки знаний работников в области охраны труда.

Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда. Включает в себя приобретение или оформление стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда, размещение соответствующей информации на официальном сайте Администрации Шуйского муниципального района, проведение заседаний Муниципальной межведомственной комиссии по охране труда Шуйского муниципального района.

Оценка профессиональных рисков. Включает в себя организацию и проведение оценки профессиональных рисков с целью обеспечения работодателем безопасных условий труда на рабочем месте.

**4. Планируемые результаты реализации подпрограммы**

«Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на ре­шение данной задачи (руб.) | | Количественные и/или  качественные целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение  задач | Еди­ница изме­рения | Базовое  значение  показателя (на начало реализа­ции Про­граммы)  (Прогноз на 2022 год) | Планируемое значение показателя по годам | | |
| Средства бюджета Шуйского муниципального района | Другие источники | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда | 31 500,00 | - | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда | место | 0+53 | 19+101 | 0+58 | 0+92 |
| 2 | Обучение работников по вопросам охраны труда | 52 500,00 | - | Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда | чел. | 6+10 | 21+39 | 4+28 | 5+28 |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | 0,00 | - | Количество оформленных стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда | шт. | 0+4 | 0+5 | 0+2 | 0+1 |
| 4 | Обеспечение безопасных условий рабочего места | 0,00 | - | Количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков | место | 11 | 0 | 0 | 0 |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы**

«Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации программы (подпрограммы) | Срок  исполнения  мероприятий | | Источники  финансирования | | Объём  финансирования  мероприятия  в отчётном базовом периоде (на начало реализации подпрограммы)  (руб.) | | Всего  (руб.) | | | | Объём финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты  выполнения  мероприятий  программы (подпрограммы) |
| 2023 год | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | 9 | | | | | | 10 | | 11 | 12 |
| Задача 1: Увеличение количества рабочих мест соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и проведение специальной оценки условий труда» | 2023-2025 | | Итого | | **0,00** | | **31500,00** | | | | **31500,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |  |  |
| Средства  федерального  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства областного  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства местного  бюджета | | **0,00** | | **31500,00** | | | | **31500,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |
| 1.1 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в Администрации Шуйского муниципального района | 2023-2025 | | Итого | | 0,00 | | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Администрация Шуйского муниципального района (УД и МС, ОЭР) | Проведение СОУТ на 11 рабочих местах |
| Средства  федерального  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Средства областного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1.1 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в УО администрации Шуйского муниципального района | 2023-2025 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Управление образования администрации Шуйского муниципального района |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в образовательных учреждениях Шуйского муниципального района | 2023-2025 | | Итого | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | Руководители образовательных учреждений Шуйского муниципального района | Проведение СОУТ на 251 рабочем месте |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в ФУ администрации Шуйского муниципального района | 2023-2025 | | Итого | | 0,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района | Проведение СОУТ на 8 рабочих местах |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 15000,00 | | | | 15000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1.4 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в МУ «КМЦКНТ» | 2023-2025 | | Итого | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | МУ «КМЦКНТ» |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в МАУК «МБО» | 2023-2025 | | Итого | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | МАУК «МБО» |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - |
| Средства местного  бюджета | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Организация и проведение специальной оценки условий труда в МКУ «ЕДДС» | 2023-2025 | | Итого | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Средства областного  бюджета | | - | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Задача 2: Обучение работников по вопросам охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие «Организация обучения по охране труда работников» | | 2023-2025 | Итого | | **9 000,00** | | **52 500,00** | | | | **41 000,00** | | | **1 500,00** | | | | | | **10 000,00** | |  |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | **9 000,00** | | **52 500,00** | | | | **41 000,00** | | | **1 500,00** | | | | | | **10 000,00** | |
| 2.1 | Организация обучения по охране труда работников в Администрации Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Администрация Шуйского муниципального района (УД и МС, ОЭР) | Обучение и проверка знаний 15 сотрудников |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 2.2 | Организация обучения по охране труда работников в УО администрации Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Управление образования администрации Шуйского муниципального района |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 2.3 | Организация обучения по охране труда работников в образовательных учреждениях Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | Руководители образовательных учреждений Шуйского муниципального района | Обучение и проверка знаний 95 сотрудников |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Организация обучения по охране труда работников в ФУ администрации Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | 9 000,00 | | 16000,00 | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района | Обучение и проверка знаний 8 сотрудников |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 9 000,00 | | 16 000,00 | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| 2.5 | Организация обучения по охране труда работников в МКУ «УАХО» | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 2000,00 | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | МКУ «УАХО» | Обучение и проверка знаний руководителя |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 2000,00 | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 2.6 | Организация обучения по охране труда работников в МКУ «ЕДДС» | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 4 500,00 | | | | 3 000,00 | | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | | МКУ «ЕДДС» | Обучение и проверка знаний 3 сотрудников |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 4 500,00 | | | | 3 000,00 | | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | |
| Задача 3: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда» | | 2023-2025 | Итого | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |  |  |
| Средства  федерального  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства областного  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства местного  бюджета | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |
| 3.1 | Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда, в Администрации Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Администрация Шуйского муниципального района (УД и МС) |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства областного  бюджета | | - | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 3.2 | Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда, в ФУ администрации Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | **-** | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 3.3 | Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда, в образовательных учреждениях Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | Руководители образовательных учреждений Шуйского муниципального района | 8 стендов по охране труда |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | **-** | | | | **-** | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | **-** | | | | **-** | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению условий и охраны труда, в МКУ «ЕДДС» | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Задача 4: Обеспечение безопасных условий рабочего места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие «Организация и проведение оценки профессиональных рисков» | | 2023-2025 | Итого | | **10 500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |  |  |
| Средства  федерального  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства областного  бюджета | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | |
| Средства местного  бюджета | | **10 500,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |
| 4.1 | Организация и проведение оценки профессиональных рисков в МКУ «ЕДДС» | | 2023-2025 | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства  федерального  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | | - | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 4.2 | Организация и проведение оценки профессиональных рисков в образовательных учреждениях Шуйского муниципального района | | 2023-2025 | Итого | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | Руководители образовательных учреждений Шуйского муниципального района |  |
| Средства  федерального  бюджета | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства областного  бюджета | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | |
| Средства местного  бюджета | В пределах субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Организация и проведение оценки профессиональных рисков МКУ «УАХО» | | 2023-2025 | Итого | 10 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | МКУ «УАХО» |  |
| Средства  федерального  бюджета | - | | | | - | - | | | | - | | | | | | - | | |
| Средства областного  бюджета | - | | | | - | - | | | | - | | | | | | - | | |
| Средства местного  бюджета | 10 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |