Приложение

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 18.12.2023 № 830-п

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Николаенко В.В., заместитель главы Администрации Шуйского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня газификации природным газом Шуйского муниципального района;  2. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;  3. Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков в Шуйском муниципальном районе;  4. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;  5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шуйского муниципального района;  6. Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий |
| Направления муниципальной программы | 1. Развитие газификации.  2. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.  3. Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков.  4. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда.  5. Благоустройство территории Шуйского муниципального района.  6. Поддержка граждан в улучшении жилищных условий. |
| Объемы финансового обеспечения | 92 144 752,97руб. |
| Перечень направлений, сопутствующих стратегическим целям социально экономического развития Шуйского муниципального района | Улучшение жилищных условий, повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства и снижение доли расходов на услуги ЖКХ в структуре расходов населения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели муниципальной программы** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение (прогноз на 2023 год) | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Повышение уровня газификации природным газом Шуйского муниципального района | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| Цель 2. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля фактически выполненных плановых работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| Цель 3. Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков в Шуйском муниципальном районе | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 3.2. | Доля утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| Цель 4. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация содержания муниципального жилого фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| Цель 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шуйского муниципального района | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля фактически выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 5.2. | Проведение акарацидной обработки территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| Цель 6. Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| 6.1. | Реализация мероприятий по поддержке граждан в улучшении жилищных условий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности,  Комитет правового обеспечения |  |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | **Направление «Развитие газификации»** | | | |
| 1.1. | **Ведомственный проект «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Шуйского муниципального района» (Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 1.1.1. | Увеличение доли газифицированных населенных пунктов и жилых помещений на территории Шуйского муниципального района | Повышение уровня газификации жилого фонда и коммунального хозяйства будет способствовать улучшению качества жизни населения района, снижению затрат на отопление жилых домов и обеспечение других бытовых нужд. | | Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Шуйского муниципального района |
| 2. | **Направление «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | |
| 2.1. | **Ведомственный проект «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**  **(Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 2.1.1. | Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. | | Доля фактически выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3. | **Направление «Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков»** | | | |
| 3.1. | **Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков Шуйского муниципального района»(Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 3.1.1. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков Шуйского муниципального района | Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков в Шуйском муниципальном районе. | | 1.Доля выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов  2.Доля утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории |
| 4. | **Направление «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда»** | | | |
| 4.1. | **Ведомственный проект «Содержание муниципального жилого фонда Шуйского муниципального**  **района» (Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 4.1.1. | Улучшение состояния жилищного фонда Шуйского муниципального района | Приведение состояния муниципального жилого фонда на территории Шуйского муниципального района к действующим требованиям нормативно – технических документов, обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.  Повышение уровня безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда Шуйского муниципального района. | | Организация содержания муниципального жилого фонда |
| 5. | **Направление «Благоустройство территории Шуйского муниципального района»** | | | |
| 5.1. | **Ведомственный проект «Благоустройство территории Шуйского муниципального района в рамках исполнения полномочий муниципального района» (Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 5.1.1. | Организация благоустройства территории Шуйского муниципального района | Создание комфортной среды проживания на территории Шуйского муниципального района. | | 1. Доля фактически выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района 2.Проведение акарацидной обработки территории |
| 6. | **Направление «Поддержка граждан в улучшении жилищных условий»** | | | |
| 6.1. | **Ведомственный проект «Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий» (Куратор – Казарин С.П.)** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности, Комитет правового обеспечения Администрации Шуйского муниципального района | | Срок реализации: 2024-2026 гг. | |
| 6.1.1. | Оказание государственной и муниципальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий | Уменьшение числа граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий. | | Реализация мероприятий по поддержке граждан в улучшении жилищных условий |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 29 012 731,07 | 42 467 217,28 | 20 664 804,62 | 92 144 752,97 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 29 012 731,07 | 42 467 217,28 | 20 664 804,62 | 92 144 752,97 |
| - областной бюджет | 0,00 | 15 395 182,41 | 0,00 | 15 395 182,41 |
| - местный бюджет | 14 879 001,88 | 12 057 522,39 | 11 929 815,50 | 38 866 339,77 |
| - федеральный бюджет | 14 133 729,19 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 37 883 230,79 |
| Ведомственный проект «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Шуйского муниципального района» (всего), в том числе: | 2 491 637,57 | 18 291 490,63 | 2 491 637,57 | 23 274 765,77 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 491 637,57 | 18 291 490,63 | 2 491 637,57 | 23 274 765,77 |
| - областной бюджет | 0,00 | 15 395 182,41 | 0,00 | 15 395 182,41 |
| - местный бюджет | 2 491 637,57 | 2 896 308,22 | 2 491 637,57 | 7 879 583,36 |
| Ведомственный проект «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  (всего), в том числе: | 7 587 322,94 | 4 764 900,00 | 4 764 900,00 | 17 117 122,94 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 7 587 322,94 | 4 764 900,00 | 4 764 900,00 | 17 117 122,94 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 7 587 322,94 | 4 764 900,00 | 4 764 900,00 | 17 117 122,94 |
| Ведомственный проект  «Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков Шуйского муниципального района» (всего), в том числе: | 1 600 000,00 | 1 350 836,24 | 1 600 000,00 | 4 550 836,24 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 600 000,00 | 1 350 836,24 | 1 600 000,00 | 4 550 836,24 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 1 600 000,00 | 1 350 836,24 | 1 600 000,00 | 4 550 836,24 |
| Ведомственный проект  «Содержание муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района» (всего), в том числе: | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 8 091 833,79 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 8 091 833,79 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 8 091 833,79 |
| Ведомственный проект  «Благоустройство территории Шуйского муниципального района в рамках исполнения полномочий муниципального района» (всего), в том числе: | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| Ведомственный проект  «Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий»  (всего), в том числе: | 14 314 192,62 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 38 063 694,23 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14 314 192,62 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 38 063 694,23 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 180 463,44 | 0,00 | 0,00 | 180 463,44 |
| - федеральный бюджет | 14 133 729,19 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 37 883 230,79 |

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Основными направлениями развития инженерной инфраструктуры являются газификация и обслуживание инженерных коммуникаций. Объекты инженерной инфраструктуры требуют больших материальных затрат на новое их строительство, реконструкцию действующих объектов, обеспечение качественного функционирования уже действующих объектов.

Недостаточный уровень газификации природным газом Шуйского муниципального района, особенно в сельской местности, ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность региона, уменьшает его инвестиционную привлекательность. Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в регионе.

В Шуйском муниципальном районе предоставлением коммунальных услуг занимается 16 организаций различных форм собственности, на обслуживании которых находятся 12 угольных, 7 газовых котельных, 21 километр тепловых сетей, 47 километров водопроводных сетей, 20 километров канализационных сетей и 41 артезианская скважина. В настоящее время состояние систем коммунальной инфраструктуры Шуйского муниципального района имеет большую степень износа:

износ теплосетей составляет 79,21%;

износ сетей водоснабжения составляет 84,63%;

износ сетей водоотведения составляет 76,77%.

Из чего следует, что коммунальная инфраструктура Шуйского муниципального района нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию. Жилищно-коммунальные услуги жизненно необходимы населению. От их качества и бесперебойности предоставления зависят как комфортность, так и безопасность проживания граждан.

В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов (ориентировочно 40-50% от расчетного срока), а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования в муниципальных квартирах требуется проведение капитального ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений). В связи с этим одной из первоочередных задач считаем необходимость приведения состояния муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района к действующим требованиям нормативно – технических документов, а также принятие мер для обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда Шуйского муниципального района.

В состав Шуйского муниципального района входит 1 городское и 7 сельских поселений. В последние годы в поселениях проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже время в вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. Большое внимание уделяется организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Благодаря предпринимаемым мерам снижается количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, но существуют отдельные не ухоженные домовладения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, сторонних организаций, наличия финансирования, необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Шуйском муниципальном районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

По состоянию на январь 2024 года в Шуйском муниципальном районе в очереди на обеспечение жилыми помещениями стоит 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

Для решения данной проблемы программа реализуется посредством выполнения следующего мероприятия: предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателя муниципальной программы Шуйского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Шуйского муниципального района | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 2. | Доля фактически выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры | % | Рассчитывается как отношение выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры к объему запланированных работ. | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 3. | Доля выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов | % | Отношение фактически выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов к запланированным на этот год | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 4. | Доля утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории | % | Отношение фактически выполненных работ по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории в отчетном году к запланированным на этот год работам | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 5. | Организация содержания муниципального жилого фонда | % | Отношение фактически выполненных работ по содержанию муниципального жилого фонда к запланированным в этом году | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 6. | Доля фактически выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | % | Отношение фактически устраненных несанкционированных навалов и свалок на территории района в отчетном году в общем выявленном количестве | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 7. | Проведение акарацидной обработки территории | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 8. | Реализация мероприятий по поддержке граждан в улучшении жилищных условий | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Шуйского муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Шуйского муниципального района | | | |
| Краткое наименование проекта | Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Повышение уровня газификации природным газом Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Увеличение доли газифицированных населенных пунктов и жилых помещений на территории Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление деятельности по газификации в Шуйском муниципальном районе | % | 100 | 100 | 100 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и газопроводов | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.2. | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области | ед. | 1 | 1 | 1 | Разработка проектной документации, строительство сети газораспределения | Закупка работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Увеличение доли газифицированных населенных пунктов и жилых помещений на территории Шуйского муниципального района | | | | |
| 1.1. | Осуществление деятельности по газификации в Шуйском муниципальном районе  (всего), в том числе: | 2 491 637,57 | 2 740 801,33 | 2 491 637,57 | 7 724 076,47 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 2 491 637,57 | 2 740 801,33 | 2 491 637,57 | 7 724 076,47 |
| 1.2. | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (всего), в том числе: | 0,00 | 15 550 689,30 | 0,00 | 15 550 689,30 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 15 395 182,41 | 0,00 | 15 395 182,41 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 155 506,89 | 0,00 | 155 506,89 |
|  | Итого по проекту: | 2 491 637,57 | 18 291 490,63 | 2 491 637,57 | 23 274 765,77 |
|  | в том числе:  средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 15 395 182,41 | 0,00 | 15 395 182,41 |
|  | средства местного бюджета | 2 491 637,57 | 2 896 308,22 | 2 491 637,57 | 7 879 583,36 |
|  | внебюджетные источники | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Шуйского муниципального района | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Газификация населенных пунктов и объектов

социальной инфраструктуры»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Осуществление деятельности по газификации в Шуйском муниципальном районе | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.1. | Контрольная точка  «Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и газопроводов» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2. | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 2.1. | Контрольная точка  «Разработка проектной документации» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2.2. | Контрольная точка  «Строительство сети газораспределения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | |
| Краткое наименование проекта | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,  обеспечивающими комфортные условия проживания | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Доля фактически выполненных плановых работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление деятельности по организации электро-, теплоснабжения на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по обеспечению электро-, теплоснабжения | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.2. | Осуществление деятельности по организации водоснабжения и водоотведения на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.3. | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 1.1. | Осуществление деятельности по организации электро-, теплоснабжения на территории Шуйского муниципального района  (всего), в том числе: | 2 950 000,00 | 1 466 400,00 | 1 466 400,00 | 5 882 800,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 2 950 000,00 | 1 466 400,00 | 1 466 400,00 | 5 882 800,00 |
| 1.2. | Осуществление деятельности по организации водоснабжения и водоотведения на территории Шуйского муниципального района  (всего), в том числе: | 4 637 322,94 | 3 298 500,00 | 3 298 500,00 | 11 234 322,94 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 4 637 322,94 | 3 298 500,00 | 3 298 500,00 | 11 234 322,94 |
| 1.3. | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,  всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту: | | 7 587 322,94 | 4 764 900,00 | 4 764 900,00 | 17 117 122,94 |
| в том числе:  средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | 7 587 322,94 | 4 764 900,00 | 4 764 900,00 | 17 117 122,94 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Доля фактически выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры | % | Рассчитывается как отношение выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры к объему запланированных работ. | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Осуществление деятельности по организации электро-, теплоснабжения на территории Шуйского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Мероприятия по обеспечению электро-, теплоснабжения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2. | Осуществление деятельности по организации водоснабжения и водоотведения на территории Шуйского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Мероприятия по обеспечению водоснабжения и водоотведения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 3. | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 3.1. | Контрольная точка «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков Шуйского муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков Шуйского муниципального района | | | |
| Краткое наименование проекта | Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков в Шуйском муниципальном районе | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Доля выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |
| 1.2 | Доля утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение топографической съемки, гидрологических расчетов | % | 100 | 100 | 100 | Подготовка проектов планировки земельных участков. | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.2. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории. | % | 100 | 100 | 100 | Услуги по утверждению документов по планировке земельных участков. | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков Шуйского муниципального района | | | | |
| 1.1. | Выполнение топографической съемки, гидрологических расчетов (всего), в том числе: | 115 836,00 | 115 836.00 | 115 836,00 | 347 508,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 115 836,00 | 115 836.00 | 115 836,00 | 347 508,00 |
| 1.2. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории  (всего), в том числе: | 1 484 164,00 | 1 235 000,24 | 1 484 164,00 | 4 203328,24 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 1 484 164,00 | 1 235 000,24 | 1 484 164,00 | 4 203 328,24 |
| Итого по проекту: | | 1 600 000,00 | 1 350 836,24 | 1 600 000,00 | 4 550 836.24 |
| в том числе:  средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | 1 600 000,00 | 1 350 836,24 | 1 600 000,00 | 4 550 836.24 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Доля выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов | % | Отношение фактически выполненных топографических съемок, гидрологических расчетов к запланированным на этот год | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 2. | Доля утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории | % | Отношение фактически выполненных работ по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории в отчетном году к запланированным на этот год работам | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Развитие инженерной инфраструктуры земельных участков»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Выполнение топографической съемки, гидрологических расчетов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Подготовка проектов планировки земельных участков» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Утверждение документов по планировке земельных участков» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Содержание муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Содержание муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района. | | | |
| Краткое наименование проекта | Содержание муниципального жилого фонда | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Организация содержания муниципального жилого фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Улучшение состояния жилищного фонда Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по ремонту муниципального жилого фонда за счет средств найма | % | 100 | 100 | 100 | Работы по ремонту муниципального жилого фонда | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.2. | Взносы на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям | % | 100 | 100 | 100 | Оплата взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.3. | Возмещение затрат по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | Возмещение расходов по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения | Возмещение расходов | да |
| 1.4. | Разработка и проведение государственной экспертизы ПСД жилых домов и жилых помещений. | ед. | 0 | 0 | 0 | Оплата услуг по разработке и проведению государственной экспертизы ПСД | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.5. | Проведение работ по капитальному ремонту жилого здания | ед. | 0 | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту жилого здания | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Улучшение состояния жилищного фонда Шуйского муниципального района | | | | |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по ремонту муниципального жилого фонда за счет средств найма (всего), в том числе: | 1 316 128,00 | 1 316 128,00 | 1 316 128,00 | 3 948 384,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 1 316 128,00 | 1 316 128,00 | 1 316 128,00 | 3 948 384,00 |
| 1.2. | Взносы на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям  (всего), в том числе: | 1 235 573,60 | 1 235 573,60 | 1 235 573,60 | 3 706 720,80 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 1 235 573,60 | 1 235 573,60 | 1 235 573,60 | 3 706 720,80 |
| 1.3. | Возмещение затрат по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района (всего), в том числе: | 145 576,33 | 145 576,33 | 145 576,33 | 436 728,99 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 145 576,33 | 145 576,33 | 145 576,33 | 436 728,99 |
| 1.4. | Разработка и проведение государственной экспертизы ПСД жилых домов и жилых помещений, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Проведение работ по капитальному ремонту жилого здания, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту: | | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 8 091 833,79 |
| в том числе:  средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 2 697 277,93 | 8 091 833,79 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Организация содержания муниципального жилого фонда | % | Отношение фактически выполненных работ по содержанию муниципального жилого фонда к запланированным в этом году | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Содержание муниципального жилого фонд»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Обеспечение выполнения работ по ремонту муниципального жилого фонда за счет средств найма | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Работы по ремонту муниципального жилого фонда» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2. | Взносы на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям. | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.2. | Контрольная точка «Оплата взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 3. | Возмещение затрат по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района. | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 3.1. | Контрольная точка «Возмещение расходов по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 4. | Разработка и проведение государственной экспертизы ПСД жилых домов и жилых помещений. | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 4.1. | Контрольная точка «Оплата услуг по разработке и проведению государственной экспертизы ПСД» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 5. | Проведение работ по капитальному ремонту жилого здания. | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 5.1. | Контрольная точка «Работы по капитальному ремонту жилого здания» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Благоустройство территории Шуйского муниципального района в рамках исполнения полномочий муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Благоустройство территории Шуйского муниципального района в рамках исполнения полномочий муниципального района | | | |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство территории Шуйского муниципального района | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории  Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Доля фактически выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |
| 2. | Проведение акарацидной обработки территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Организация благоустройства территории Шуйского муниципального района | | | | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | Услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.2. | Обустройство мест для накопления твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | Услуги по обустройству мест для накопления ТКО | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |
| 1.3. | Проведение акарицидной обработки территории Шуйского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 1 | Химическая обработка территории Шуйского муниципального района | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Организация благоустройства территории Шуйского муниципального района | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района (всего), в том числе: | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| 1.2. | Обустройство мест для накопления твердых коммунальных отходов, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение акарицидной обработки территории Шуйского муниципального района, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту: | | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| в том числе:  средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | 322 300,00 | 348 200,00 | 376 000,00 | 1 046 500,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Доля фактически выполненных работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | % | Отношение фактически устраненных несанкционированных навалов и свалок на территории района в отчетном году в общем выявленном количестве | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |
| 2. | Проведение акарацидной обработки территории | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Благоустройство территории Шуйского муниципального района».

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Организация деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории Шуйского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 2. | Обустройство мест для накопления твердых коммунальных отходов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Услуги по обустройству мест для накопления ТКО» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 3. | Проведение акарицидной обработки территории Шуйского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 3.1. | Контрольная точка «Химическая обработка территории Шуйского муниципального района» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

**ПАСПОРТ**

**ведомственного проекта**

**«Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий | | | |
| Краткое наименование проекта | Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Казарин С.П. | Начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Цель и показатели проекта** | | | | | | | |
| Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение  (прогноз на 2023 год) | Период, год | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Реализация мероприятий по поддержке граждан в улучшении жилищных условий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | да |

**3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Период, год | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Оказание государственной и муниципальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 1 | 0 | 0 | Социальные выплаты молодым семьям | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий | да |
| 1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 7 | 7 | 4 | Предоставление жилых помещений | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий | да |
| 1.3. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | ед. | 2 | 0 | 0 | Оплата первоначального взноса при получении гражданами ипотечного жилищного кредита, погашение основной суммы долга и уплата процентов по ипотечному жилищному кредиту | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий | да |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | Всего,  рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Оказание государственной и муниципальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий | | | | |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения,всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(всего), в том числе: | 14 133 729,19 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 37 883 230,79 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 14 133 729,19 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 37 883 230,79 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования (всего), в том числе: | 180 463,44 | 0,00 | 0,00 | 180 463,44 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 180 463,44 | 0,00 | 0,00 | 180 463,44 |
| Итого по проекту: | | 14 314 192,63 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 38 063 694,23 |
| в том числе:  средства федерального бюджета | | 14 133 729,19 | 15 014 512,48 | 8 734 989,12 | 37 883 230,79 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | | 180 463,44 | 0,00 | 0,00 | 180 463,44 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Реализация мероприятий по поддержке граждан в улучшении жилищных условий | % | Данные отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Отдел муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |

Приложение

к паспорту проекта

«Государственная и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Тюрин Е.В., начальник комитета правового обеспечения |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Социальные выплаты молодым семьям» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Тюрин Е.В., начальник комитета правового обеспечения | Муниципальный контракт |
| 2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 2.1. | Контрольная точка «Предоставление жилых помещений» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |
| 3. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности |  |
| 3.1. | Контрольная точка «Оплата первоначального взноса при получении гражданами ипотечного жилищного кредита, погашение основной суммы долга и уплата процентов по ипотечному жилищному кредиту» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Казарин С.П., начальник отдела муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | Муниципальный контракт |