**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год**

1. **Сведения о ходе реализации программ**

Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ Шуйского муниципального района за 2022 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шуйского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 04.10.2016 № 493-п.

Основой для формирования Сводного отчета являются годовые отчеты

администраторов муниципальных программ.

Согласно постановлению от 12.11.2021 года № 739-п «О внесении изменений в постановление Администрации Шуйского муниципального района от 21.10.2016 № 527-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шуйского муниципального района» в 2022 году обеспечена реализация 12 муниципальных программ (далее – МП):

- в сфере экономики (1 МП)

- в сфере культуры (2 МП)

- в сфере образования (1 МП)

- в сфере ЖКХ (2 МП)

- в сфере муниципального управления (1 МП)

- в сфере сельского хозяйства (1 МП)

- в сфере безопасности (1 МП)

- в сфере охраны труда (1 МП)

- в сфере управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами (1 МП)

- в сфере финансов (1МП)

Реализация программ направлена на решение основных стратегических целей и задач:

- создание благоприятных условий для развития субъектов ма­лого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Шуйского муниципального района;

- создание возможностей доступа всех слоев населения Шуйского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

- повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения Шуйского муниципального района получить доступное образование;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог. Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения (далее - ПДД);

- повышение эффективности и результативности управления в органах местного самоуправления Шуйского муниципального района;

- создание благоприятной среды для развития сельского хозяйства на территории Шуйского муниципального района;

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности на территории Шуйского муниципального района;

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, муниципальных учреждений Шуйского муниципального района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета района и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шуйского муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для реализации муниципальных программ было фактически израсходовано 455 836 877,84 рублей, что составляет 93,86% от запланированного бюджета. Общее увеличение бюджета программ в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 117,4%.

Наибольший объем финансирования – 62,4% от общего объема был направлен на реализацию программы «Развитие системы образования Шуйского муниципального района». Далее процентное соотношение распределено следующим образом:

12,5% - на МП «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»;

10,7% - на МП «Совершенствование организации муниципального управления»;

8,3% - на МП «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района»;

3,8%  - на МП «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе»;

1,1% - на МП «Управление муниципальными финансами».

По остальным МП финансирование составило менее 1% от общего объема.

В 2022 году низкий процент исполнения в финансовой части выявлен в следующих МП:

- «Экономическое развитие Шуйского муниципального района» - **58,25%**;

- «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района» - **79,67%**.

Шесть программ показали высокий процент исполнения в финансовой части:

- «Развитие системы образования Шуйского муниципального района» - **97,83%**;

- «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района» - **99,49%**;

- «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района» - **99,56%;**

- «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе» - **100%**;

- «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» - **100%**;

**-**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального» - **100%**.

В целом реализацию муниципальных программ в 2022 году можно признать **удовлетворительной.**

**2. Сведения об оценке эффективности реализации Программ за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программа/подпрограмма | Плановые расходы в 2022  (рублей) | Кассовые расходы за 2022  (рублей) | % Выполнения | Оценка эффективности реализации  (баллов) | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений утвержденных программ | Причины  невыполнения |
| **1** | **«Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района»** | **564528,00** | **449778,00** | **79,67** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 79,67%.  В целом программу можно признать эффективной. |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом Шуйского муниципального района» | 326563,00 | 326563,00 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами на территории муниципального района» | 237965,00 | 123215,00 | 51,78 | 70 |
| **2** | **«Совершенствование организации муниципального управления»** | **56691976,39** | **48679387,50** | **85,87** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены.Финансирование программы исполнено на 85,87%. Программа является эффективной. |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Повышение профессиональной компетенции квалификации муниципальных служащих» | 1919628,70 | 1915715,12 | 99,80 | 70 |
| 2.2 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шуйского муниципального района» | 41429092,77 | 38060747,51 | 91,87 | 70 |
| 2.3 | Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» | 320674,96 | 320674,96 | 100,00 | 70 |
| 2.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения» | 13022579,96 | 8382249,91 | 64,37 | 70 |  |
| **3** | **«Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района»** | **37924296,50** | **37731749,80** | **99,49** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 99,49%. Программа является эффективной. |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Содержание, реконструкция, капитальный и текущий ремонт дорожной сети Шуйского муниципального района» | 37854296,50 | 37716749,80 | 99,64 | 100 |
| 3.2 | Подпрограмма «Повышение уровня безопасности дорожного движения в Шуйском муниципальном районе» | 50000,00 | 15000,00 | 30,00 | 100 |
| 3.3 | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма» | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 |  |
| **4** | **«Экономическое развитие Шуйского муниципального района»** | **458000,00** | **266778,00** | **58,25** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 58,25%. Программа является эффективной. |  |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Шуйском муниципальном районе» | 458000,00 | 266778,00 | 58,25 | 70 |
| 4.2 | Подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **5** | **«Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»** | **19500,00** | **19500,00** | **100,00** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 100%. Программа является эффективной. |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе» | 19500,00 | 19500,00 | 100,00 | 70 |
| **6** | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района»** | **36000,00** | **36000,00** | **100,00** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 100%. Программа является эффективной. |  |
| 6.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шуйского муниципального района Ивановской области» | 36000,00 | 36000,00 | 100,00 | 70 |
| **7** | **«Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе»** | **17320596,48** | **17320596,48** | **100,00** | **100** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 100%. Программа является эффективной. |  |
| 7.1 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Шуйского муниципального района» | 6315249,70 | 6315249,70 | 100,00 | 100 |
| 7.2 | Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Шуйском муниципальном районе» | 11005346,78 | 11005346,78 | 100,00 | 100 |
| **8** | **Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»** | **70949731,38** | **56978630,66** | **80,31** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 80,31%. Программа является эффективной. |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Развитие газификации в Шуйском муниципальном районе» | 3222738,43 | 3209961,42 | 99,60 | 70 |
| 8.2 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков» | 49383592,89 | 36966856,71 | 74,86 | 70 |
| 8.3 | Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей Шуйского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.4 | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда Шуйского муниципального района» | 3945883,54 | 2544020,20 | 64,47 | 70 |
| 8.5 | Подпрограмма «Благоустройство территории Шуйского муниципального района в рамках исполнения полномочий муниципального района» | 1154797,36 | 1154792,33 | 100,00 | 70 |  |
| 8.6 | Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилого фонда» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.7 | Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 13242719,16 | 13103000,00 | 98,94 | 70 |
| 8.8 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **9** | **«Развитие физической культуры в Шуйском муниципальном районе»** | **1175774,00** | **1056557,60** | **89,86** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 89,86%. Программа является эффективной. |  |
| 9.1 | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры в Шуйском муниципальном районе» | 385000,00 | 385000,00 | 100,00 | 70 |
| 9.2 | Подпрограмма «Проведение спортивных мероприятий в Шуйском муниципальном районе» | 790774,00 | 671557,60 | 84,92 | 70 |
| **10** | **«Развитие системы образования Шуйского муниципального района»** | **290783334,25** | **284486904,63** | **97,83** | **100** | Значения целевых индикаторов выполнены.Финансирование программы исполнено на 97,83%. Программа является эффективной. |  |
| 10.1 | Подпрограмма «Совершенствование системы дошкольного образования» | 117777524,73 | 114592291,77 | 97,30 | 100 |
| 10.2 | Подпрограмма «Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 164839640,01 | 161746789,75 | 98,12 | 100 |
| 10.3 | Подпрограмма «Совершенствование системы дополнительного образования» | 8166169,51 | 8147823,11 | 99,78 | 100 |
| **11** | **Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Шуйского муниципального района»** | **4595485,51** | **3682931,42** | **80,14** | **70** | Значения целевых индикаторов выполнены. Финансирование программы исполнено на 80,14%. Программа является эффективной. |  |
| 11.1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение безопасности граждан» | 959507,20 | 924219,70 | 96,32 | 70 |
| 11.2 | Подпрограмма «Проведение комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, противодействие коррупции» | 61400,00 | 29760,00 | 48,47 | 70 |
| 11.3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Шуйского муниципального района» | 2918600,31 | 2516441,72 | 86,22 | 70 |
| 11.4 | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и мобилизационная подготовка, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 655978,00 | 212510,00 | 32,40 | 70 |
| **12** | **«Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»** | **5150689,21** | **5128063,75** | **99,56** | **100** | Все плановые значения целевых индикаторов программы выполнены.  Финансирование программы исполнено на 99,56%. Программа является эффективной. |  |
| 12.1 | Подпрограмма «Обеспечение и организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе» | 5150689,21 | 5128063,75 | 99,56 | 100 |
| 12.2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Шуйского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого:** | | **485669911,72** | **455836877,84** | **93,86** |  | Целевые показатели муниципальных программ в 2022 году выполнены. Финансирование программ исполнено на 93,86%  Программы являются эффективными |  |